
Conf call
4 décembre 2007

Participants :  Françoise, Victor (KXEN), Sylvie (Temis), Massih (LIP6)
-
Patrick, 

-Françoise (KXEN)

-
 & Nicoletta
Le N° de tel à composer est le 01 71 23 03 26 
Le n° à composer ensuite est le 504497 suivi de # 

1. Points de discussion 
1.1. Accord de consortium
On ne l’a toujours pas reçu.
Sylvie organise un conf call

1.2. Livrables

1.2.1. Lot 21

Sylvie a envoyé les résultats de ses tests.

Victor : KXEN a fait un prototype en mixant l’approche de Massih. Pour l’instant, la méthode ne fonctionne pas.
Massih va envoyer courant semaine prochaine un doc avec les résultats de sa méthode sur la base Eptica. Massih revoit la figure 2.1.

On finit l’intégration de ces différents résultats dans le doc.

Le document sera clôturé pour Noël.

1.2.2. Lot 22, Lot 31, Lot 32

Toujours en attente du 21

1.2.3. Lot 41

Eptica & KXEN on tfait une réunion.
Eptica prépare :

· Un tableau avec les signaux

· Un descriptif des rôles

· Hyperviseur

· Superviseur 

· Un tableau avec les rapports

· Scénarios

· Denis écrit des scénarios et les fait valider par un client

· Délai 

· Retour sur scénarios : 20 décembre

2. Relations ANR

2.1.1. Revue de projet

L’ANR a fixé la date du 18 mars.
Tous les documents sont à envoyer 15 jours avant (soit à fin février).

L’accord de consortium devra absolument être prêt à ce moment-là.

On devra fournir l’état des dépenses & le rapport semestriel d’avancement.
Sylvie prépare 

· La liste des livrables à fournir 
· Un draft de l’agenda de la présentation avec qui parle de quoi

3. Prochaine réunion

14 décembre à 17h : conf call.
