
Conf Call
25 janvier 2008
Participants   
Sylvie, Pascal, Charles (Temis)
Françoise & Victor (KXEN)
Massih (LIP6) : absent

Thierry (Eptica) : absent

Emmanuel (LIPN) : absent
1. Point d’avancement 

1.1. Accord de consortium
Tous les partenaires ont donné leurs remarques.
Sylvie les intègre, produit 5 copies (1 par partenaire) et envoie le paquet à KXEN qui envoie au suivant.
On vise toujours de signer l’accord pour mi février.
1.2. Site Web

On a créé une maquette du site, mais pas les pages html.

Il faut activer le site Web : il serait hébergé par le LIP6.

Massih regarde s’il peut créer un nom de domaine Septia.

Victor, Emmanuel & Sylvie fournissent des éléments à Massih.
Quel contenu mettre en ligne ?
1.3. Publications

Recenser les publications des universitaires

Recenser les publications dans la presse (Communiqués de presse)

Dossier Archimag : gestion des emails

2. Livrables

2.1. Lot 2
2.1.1. Lot 22
Un doc de plan des specs Lot22 a été envoyé & complékté par Sylvie.
Temis & LIP6 : il faut faire un point sur la livraison des données des emails.
Les jeux de septembre & d’octobre ne matchent pas ?

Massih : a lancé un algorithme de clustering hiérarchique sur les données générées par KXEN. 

Eptica doit répondre au problème des données.
2.1.2. Lot 23

Le Lot 23 doit être terminé pour la revue du 18 mars.
KXEN & LIP6 ont commencé à réaliser un certain nombre de tests.

Temis & LIP6 lanceront les tests.
2.1.3. Lot 25
Pour la revue du 18 mars, il faut avoir avancé un doc « état de l’art & bibliographie » sur l’utilisation des réseaux sociaux dans des applications data mining ; avec éventuellement des premiers résultats sur la base emails Enron.
Emmanuel prépare le doc avec KXEN.

2.2. Lot 3
2.2.1. Lot 31
Il faut produire le doc L31 : il n’a pas avancé. 
Il sera produit après le L32. 
2.2.2. Lot 32

Il faut produire le doc de spécifications L32 : Temis & Lip6. 

Le doc sera disponible début février.
2.2.3. Lot 33

On présentera les résultats des premiers tests.

2.3. Lot 4

2.3.1. Lot 41

On devait avoir une réunion de présentation de KXEN à Eptica, qui a dû être annulée pour des problèmes de réseau
On attend toujours des scénarios clients de la part d’Eptica.

On prévoit de finaliser le document pour mi février.

2.3.2. Lot 42

KXEN a reçu les données de Eptica.

Les résultats de ce Lot devraient être disponibles pour le 18 mars.

On a avancé en parallèle les Lots 42 & 44 : on pourra montrer les résultats intermédiaires à la revue.

2.4. Lot 5
2.4.1. Lot 51

Thierry et Emmanuel ont avancé sur els spécs du portail collaboratif.
3. Récapitulatif pour la revue du 18 mars

3.1. Livrables

A fournir pour début mars (15 jours avant la réunion)

	Nom
	Statut
	Date prévisionnelle

	L11 & L12
	OK
	

	L21
	OK
	

	L22
	En cours
	

	L23
	Missing
	

	L25
	Missing
	

	L31
	Missing
	

	L32
	Missing
	

	L33
	Missing (avancement aux 2/3)
	

	L41
	En cours
	

	L42
	Missing (avancement à 1/2)
	

	L44
	Missing (avancement à 1/2)
	

	L45
	Missing (début)
	

	L51
	Missing
	


3.2. Transparents de présentation
Françoise a préparé un agenda pour la revue.
On affinera la répartition des tâches pour le prochain call.
4. Prochaines réunions

4.1. Réunions de travail
· Temis – LIP6 : catégorisation

· Temis – Eptica : catégorisation

· KXEN – Eptica : supervision

· KXEN – LIP6 : 6 février

4.2. Prochain call

Jeudi 7 février à 14h30.

Sylvie envoie un mail pour la réunion de préparation de la revue du 18 mars : date proposée 22 février de 14h à 18h. 

Il faudrait que, pour cette date, le maximum de livrables soit prêt.
